圣诞节狂欢夜活动方案策划书

“172校园活动网”首发：www.172xiaoyuan.com

一、整体情况 
1、活动主题: 圣诞气息降临(快乐圣诞，共度平安之夜) 
2、活动主旨: 为了丰富大家的课余生活，让大家在圣诞之夜在体验西方文化的同时放松心情，展现外语外贸职业学院各优秀社团的风采，活跃校园气氛。 
3、活动时间:12月24日晚18:00 
4、活动地点:江西外语外贸职业学院大学生活动中心 
5、主 办 方:江西外语外贸学院院团委团体联合会 
6、承 办 方:江西外语外贸职业学院院团体联合会及各社团 
二、工作人员和项目组 
7、工作人员： 
总负责：正主席 
总导演：某副主席 
总策划：柳崎 
8、项目组： 
（1）第一项目组：节目组 
组 长：各协会分管副主席 和分管艺术部主席 
组 员：各协会会长及参演人员 
任 务：a、完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作（包括收集互动游戏） 
b、主持人的选择、形象设计及台词审核； 
c、负责节目的编排及晚会全流程的衔接 
d、准备好晚会所需的一切服装道具； 
（2）第二项目组：宣传服务组 
组 长：分管宣传部主席 
副组长：宣传部部长 
组 员：宣传报道组（海报宣传、广播宣传、网络宣传） 
任 务：a、利用海报、横幅、广播、网络等方式开展宣传 
b、完成台词的创作、晚会工作证及椅卡的制作、请柬的写作工作和节目单的打印工作 
c、晚会全过程节目摄影 
d、晚会当日准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等 
（3）第三项目组：采购组 
组 长：分管财务部主席 
副组长：财务部部长 
组 员：财务部成员 
任 务：a、负责采购布置舞台物品及晚会现场的用品 
b、保管采购清单并做好报销费用的工作 
（4）第四项目组：舞台布置组 
组 长：分管艺术部主席 
副组长：艺术部部长 
组 员：文艺、体育、学术部部门部员 
任 务：a、晚会现场的设计与装饰 
b、确保演出当天舞台装饰的完整性 
c、负责会场桌椅的配备工作 
（5）第五项目组：外联组 
组 长：分管外联部主席 
副组长：外联部部长 
组 员：外联部部员 
任 务：a、负责晚会的赞助 
b、确定晚会邀请的嘉宾（7所高校总计不超过15个）并及时送出请柬，做好晚会当天的接待招待工作 
c、联系好兄弟院校的节目 
d、联系各大商家对本次活动及各协会的赞助项目 
（6）第六项目组：机动组 
组 长：彭丽民 
组 员：策划部及秘书处部员 
任 务：a、晚会期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧急情况 
b、晚会现场话筒的传递 
c、晚会期间的灯光、音响设备的维护与管理 
（7）第七项目组：清场组 
组 长：副主席 
组 员：扩展部、财务部、宣传部、秘书处 
任 务：a、扩展部：负责清理晚会会场的布置 
b、财务部：负责晚会会场的场地清扫 
c、宣传部、秘书处：负责晚会结束后桌椅、音响设备等的归还 
三、各阶段任务及工作分配 
9、晚会前三个阶段： 
（1）晚会策划及准备期 
本阶段主要完成宣传、节目收集、主持人确定及邀请嘉宾 
1） 节目收集：由节目组负责。采取向各协会收集节目的渠道，确定主持人。 
2） 前期宣传：由宣传组负责。海报设计、广播稿的馔写及准备台词。 
（2）晚会协调及进展期 
本阶段主要完成节目筛选及排练、中期宣传、确定音响设备、购买物品 
1） 节目筛选及排练：由节目组负责，总导演监督。 
2） 中期宣传：由宣传组负责。该阶段让各系学生会出本次晚会的海报。 
3） 物品购买：由采购组负责。物品需要情况征求各组组长。 
4） 邀请嘉宾：由外联组负责。确定邀请嘉宾，经主席团同意后方可发请柬。 
（3）晚会倒计时期 
本阶段主要确定晚会的全过程（节目单的确定、末期宣传、核实邀请嘉宾） 
1） 晚会全过程确定：由节目组负责，总负责和总导演监督。节目组确定节目单后交于宣传组打印，并加紧排列节目。（兄弟院校的节目也由节目组审核） 
2） 末期宣传：宣传组负责。节目单的设计和发放，网络宣传。 
3） 核实邀请嘉宾：由外联组负责。 
11、晚会当日流程：由总导演和节目组负责 （节目附表） 
12、晚会后期工作：（1）清扫会场（由清场组负责） 
（2）送嘉宾（由外联组负责） 
（3）书面总结（全体工作人员） 
四、宣传： 
1、12月20曰在各宿舍楼张贴栏上张贴POP海报，23曰再次于主要教学楼一楼张贴处张贴海报，需要海报约15张，组织人员在学院派发宣传单。由宣传部负责海报的制作。 
2、12月20曰前后，在学院一食堂、二食堂悬挂横幅，如“XXX（赞助者）预祝外语外贸职业学院圣诞之夜圆满成功”云云。 
备注：活动宣传方式 
1、提前2到3天在校内各主干道路发放传单（彩喷宣传纸），正面为此次活动的宣传，背面为赞助商简介等。 
2、与我院广播站联系，提前一周开始广播宣传此次圣诞晚会。 
3、由我院各系出海报张贴于各系实验楼，宣传此次圣诞晚会，并写明商家名称。 
4、由团联宣传部出宣传海报，张贴于校宣传栏，并写明商家名称。 
5、晚会由商家冠名，并在晚会中介绍赞助商。 
6、在晚会现场发放赞助公司的传单或者小礼品。 
五、会场布置： 
1、入口：放圣诞树 
2、玻璃：白色的喷雪，写为Merry Christmas,其他颜色的喷雪，画成各种图案 
3、墙壁：张贴一张雪白大纸，上面绘上松树等装饰，请到场者写上在圣诞节最想说的一句话，活动结束后，可作为协会活动的纪念物，可悬挂气球、彩带等具有节曰喜庆色彩的物品 
4、空中：放20个氢气球，在线上挂上有一定重量且赏心悦目的小物件，让其悬空在距地面1.6米处 
六、资金预算：（附表） 
宣传：海报：3元/张 15张=45元 
横幅：40元/条 2条=80元 
宣传单：0.2元/张 100张=200元 
会场布置：圣诞歌曲的CD：20元/张 1张=20元 
圣诞树：80元/棵 1棵=80元 
喷雪：2.5元/瓶 6瓶=15元 
气球：0.5元/个 20个=10元 
彩带：0.5元/条 30条=15元 
氢气球：1.5元/个 20个=30元 
纸张（最想表达的一句话）：2元/张 2张=4元 
油性笔：3元/支 3支=12元 
奖品设置：保暖水杯 15元/个 10个=150元 
七、应急方案 
如果晚会遭遇停电状况的话 
1。由秘书处负责看管晚会财务。 
2。由文艺部负责看管表演所需道具。 
3。由策划部和外联部负责维持现场秩序。 
4。如晚会开场前遭遇停电，等待10分钟，如还未来电，由晚会负责人宣布晚会推迟到明天或另改时间举行。 
5。如晚会上半场遭遇停电，等待10分钟，如还未来电，由晚会负责人宣布晚会推迟到明天或另改时间举行。 
6，如晚会下半场遭遇停电，等待10分钟，如还未来电，由晚会负责人宣布晚会结束。 
八、赞助方案： 
      圣诞节是西方的“春节”，随着中西方文化的融合，圣诞节在中国尤其在中国年轻一代的影响逐渐增大，如今，圣诞节已经成为中国学生的一个隆重的节曰。在圣诞节，各种各样的圣诞节庆祝活动越来越受到大学生的关注。 
      圣诞节派对作为一种重要的形式，对大学生的吸引力非常巨大，即使因为各种原因，他们可能无法亲自参与本次活动，但是，一个欢乐而温馨的圣诞节PARTY依然能成为大学生们闲暇之时津津乐道的话题。 
其影响力之大，难以表述！通过这次的“圣诞之夜”派对，能够达到事半功倍的宣传作用。赞助商家的品牌形象在成大学生的心中将前进一大步。 
      这次活动，我们将以“XX圣诞之夜”来命名，在活动的宣传中，不遗余力地为赞助商做宣传；同时，赞助商以现金的形式支持我们这次活动，与“外语外贸职业学院院团体联合会”携手，“圣诞之夜”派对在成都大学做大、做好！

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com