大学生形象设计大赛策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动引言：形象，是时代的潮流，更是当今大学校园的潮流。今天的大学生敢于追求时尚与前卫，对形象、外表的设计也越来越注重，她们用自己独到的见解和感受诠释着“美”，为大学校园渲染了一抹艳丽的色彩。在这个淡雅的季节里，让我们以标新立异的个性风采，展示我们的创意才华和青春梦想，“创意”与“超越”更是这个季节最好的代名词。 
一、活动主题：“创意人生，百变造型” 
二、活动背景：大学是个进入社会的跳板，我们即将成为社会的新鲜人，成为一个真正实现个人价值的生产者。可是，许多大学生对于“形象”的认识还很欠缺，而如今大学校园内也存在许多穿着欠佳，言谈不合宜的现象，同时许多的大学毕业生应聘面试时衣着不得体的现象时有发生。 
三、活动目的：丰富校园文化生活，活跃校园气氛，给当代大学生提供展示自我魅力的平台，通过比赛选拔出代表新世纪学生的形象大使，展现当代大学生奋发向上、知书达礼的精神风貌以及当代女大学生巾帼不让须眉的伊人风采。其意义在于让所有参与的人感受和理解美，引导大家树立正确的生活追求和良好的形象。 
四、主办单位：经济与管理学院学生会女生部 
承办单位：07级旅游管理1班 
五、活动对象：经济与管理学院全体学生 
六、参赛要求：1.男女不限。要求选手五官端正，形象大方，举止得体，个性突出，有亲和力。 
2.可以是个人也可以组队，每队人数不超过3人。 
七、报名时间：即日起—2009年11月25日 
报名方式：1.请参赛者到指定地点报名（详情请见海报） 
2.填写报名登记表，于2009年11月25日前交至相关负责人。联系人：邱家平15123517442 向伦全 15923431171 
八、活动前期准备：（2009年11月16日—2009年12月10日） 
前期宣传：1.11月11日部门干事到经管院各班级宣传活动。 
2.期间请宣传策划中心写海报宣传本次活动。 
3.制作喷绘宣传此次活动。 
报名点值班安排： 
值班时间：11月17日—11月24日中午12：00到13：00 
值班地点：女公门口 
相关人员安排：没课的干事及班级成员（具体安排待定） 
大赛相关事宜准备： 
1.联系好场地，清扫场地，准备好会场布置所需的物品以及活动所需的物品。 
2.邀请嘉宾和评委，与嘉宾、评委沟通好发言、总结的相关安排。 
3.落实主持人，与主持人做好衔接工作。 
4.活动前做好音乐试放工作，确保音乐播放流畅；调试好话筒音响；准备好各环节相关道具。并安排好人员负责音乐播放，道具准备，灯光控制。 
5.准备好奖状证书、奖品、托盘等，做好礼仪接待、颁奖安排。 
6.活动开始前一天确定各项工作是否到位。 
九、活动流程： 
（一）初赛：时间：2009年11月26日下午13：30 
地点：二教01教室外空地 
比赛流程： 
1.个人形象展示：选手自主选择最能表现自我形象的服装（如:校园装、晚装、运动装、休闲装和职业装）,并搭配与之相协调的彩妆和发型，展示个人风采。 
2.现场解说：在服装展示过程中，选手对自己的装扮进行解说。（解说包括：形象的寓意、特点、整体构思，解说时间为1分钟） 
3.根据评委打分，确定前10名进入决赛。 
活动收场安排： 
1.清理会场和打扫卫生 
2.收放及归还所借物品 
评分细则：A 服饰搭配（2分） B 举止形态（2分） 
C 整体效果（3分） D 解说 （3分） 
（二）培训及彩排：对进入决赛的选手进行培训，做好决赛前的彩排。 
具体日程安排：（以下安排均为初步构想，到时可按实际作出调整） 
时间 
地点 
内容 
11月28日下午1：30 
二教105 
1.选手统一抽签，决定顺序号。 
2.对决赛前相关事宜作出安排。 
3.讲解决赛的具体流程。 
12月3日下午1：00 
二教1楼办公室 
1. 针对仪态，服饰，化妆，走台等方面对选手进行指导，加强选手的舞台表现力 
2.了解选手准备情况，并作出下一步安排。 
12月5日下午1：00 
待定 
选手进行“DV”秀拍摄 
12月6日 
上午9：00 
S教大厅 
进行决赛前第一次彩排，并找出不足，加以指导。 
12月10日下午1：00 
S教大厅 
进行决赛前第二次彩排，完善不足 
12月11日下午1：00 
2教二楼办公室 
进行决赛前最后安排，确定各项准备工作是否到位 
（三）决赛：时间：2009年12月12日晚上7：00 
地点：学术报告厅 
比赛流程： 
1.选手开场秀。青春靓丽show自我”（选手走秀出场，同时屏幕上播放幻灯片介绍选手。） 
2.主持人开场。 
3.领导讲话并宣布比赛开始。 
4.“DV”秀展示。 
5.“完美变身”（选手改变造型后，以全新的形象登场，通过走秀展示并对自己的装扮加以解说） 
6.嘉宾表演。 
7.才艺展示（秋韵之声（歌曲类）、眉飞色舞（舞蹈类）、高山流水（乐器类）、满园春色（书画类）、海纳百川（朗诵、茶艺、插 花，情景剧等）） 
8.ending show（选手最后拉票，每人30秒） 
9.嘉宾总结 
10.根据分数决定名次，为选手颁奖。主持人宣布活动结束 
11.所有选手及嘉宾合影 
12.做好收场工作。清扫场地，归还物品。 
十、奖项及奖品设置： 
一等奖1名 荣誉证书及奖品 
二等奖1名 荣誉证书及奖品 
三等奖1名 荣誉证书及奖品 
最佳形象奖1名 荣誉证书及奖品 
最具实力奖1名 荣誉证书及奖品 
最具人气奖1名 荣誉证书及奖品 
优胜奖若干 荣誉证书 
十一、经费预算： 
1、场地费 100元 
2、主持人服装及化妆 200元 
3、拍摄“DV” 200元 
4、评委茶水 20元 
5、喷绘2.5*2米 50元 
总计570元 
（各类奖品，奖金等费用视赞助商而定；服装可由赞助商提供） 
注意事项：1、所有演出自行准备服装、道具、化妆及音乐，如有特别要求需及早提出。 
2、每名参赛选手可安排一个亲友团，场地座位有限，请助选团尽量提早入场。 
附：评分细则 
评审 
内容 
评比要求 
评比办法 
整 体 
1.化妆、发型、服饰、整体效果 
2.个性突出、留给人深刻的印象 
3.突显活力、健康向上的风采 
舞台亮相整体评定 
服 饰 
1.能准确地展示服装、服饰的风格 
2.服装与饰品搭配合理、相得益彰 
3.自选服饰个性强，具有流行意识 
动、静态结合目测评定 
举 止 
1.步态优美大方、展示自身魅力 
2.手、足、体、眼配合完美 
3.充分发挥自身条件、展示个人风采 
展示全面评定 
才 艺 
1.自选演出突出个人才艺特长 
2.表演内容健康，具艺术感染力 
3.才艺表现与个人风格和谐、贴切 
舞台展示综合评定 
解 说 
1. 能够讲解出装扮的整体构思，特点。 
2. 讲解内容与实际装扮贴切。 
现场讲解结合装扮综合评定

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com