心理文化节吉祥物设计大赛策划书

策划书来源：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动目的
心理文化节至今已经举办了五届，作为这样一个在全校范围内有巨大影响力的大型系列活动，心理文化节拥有它自己的吉祥物标志是很自然也是很有必要的，以阳光可爱的吉祥物形象为中心，面向全校同学展开征集活动，既能加深心理文化节的影响力，认可度也有利于丰富心理文化节的底蕴，增加其传承性。

二、 活动时间
2009年3月22日-4月25日
三、 目标人群
全校各院系各年级同学
四、 活动形式及场所
 活动前期宣传以展板，横幅，传单，现场宣传和网络宣传结合的方式。比赛正式开始之前将在紫崧、韵苑和沁苑门口摆放展板，悬挂横幅。并在学校的主要路口发放传单向广大同学宣传本项活动。活动开始时将分别在紫崧和韵苑设置宣传点，供同学们现场咨询，取阅材料以及现场报名，同时在瑜园网事，华中大在线，瑜园广播投放广告。
 报名可以采用纸质文档和电子邮件两种方式，纸质文档现场发放并放在紫崧和韵苑两栋楼管阿姨处，供大家自由收取填写。报名表可直接上交，也可再放到楼管阿姨处。设置下载公邮和上传公邮，供网上填写报名表的同学使用，另外设置专门的QQ群用于交流信息发布公告。
 参赛选手可通过手绘，电脑制作或是其他形式创作吉祥物， 并征集结束之前及时上交作品
 上交作品会根据评委团的评审和网上投票相结合的方式确定最终名次，第一名确定为心理文化节的官方吉祥物，并加以推广。
 评委由老师和同学共同组成，其中老师3名同学4名。
 获奖选手将活动学校颁发的获奖证书和精美礼品。
五、 活动流程及相关说明
 3月21日-22日开始准备前期宣传和报名资料等文件。
 3月23日开始前期宣传，3月23日在紫崧设点宣传，3月24日在韵苑设点宣传。同时在各大校内媒体投放广告。
 3月29日报名截止。
 3月29日-4月12日各参赛选手创作作品，组委会随时保持和各选手的沟通，注意过程控制。
 4月13日-14日，组委会收集作品，若有参赛选手先于此时间段完成也可早交。
 4月15日-20日将作品上交评委审议，并开始网络投票。
 4月21日-4月27日公布最终结果，开始制作吉祥物相关实物，进行推广
 4月27日4月30日后期总结。
 以上大赛时间安排可能会随实际情况做略微的调整，调整后会及时通知。
六、 竞赛规则
1、 作品要求
 吉祥物的形象要求正面阳光，易于接受，具有一定的内涵和象征意义。
 最终作品要求上色完毕，有正面，后面，侧面三面视图。
 电脑绘制作品上交成品JPG格式图之外，同时上交原创作软件所用最终存档文件。
 作者需给作品命名，但是最终吉祥物的命名权归大学生发展研究与指导中心所有。
七、 大赛奖项设置
  最佳作品奖：一等奖：1名
              二等奖：2名
              三等奖：3名
  最佳创意奖：1名    
八、 宣传策划
1、 前期宣传
 由宣传部制作展板，在正式设点前三天设置在紫崧和韵苑门口。
 制作横幅，悬挂于紫崧和韵苑。
 在紫崧和韵苑以及学校大路口发放传单。
 在校内各媒体投放广告。
 在各楼栋发放报名表，并张贴海报。
2、 中期宣传
 在各宿舍区张贴吉祥物评审公告。
 在校内适当公共场所张贴印有吉祥物的心理语丝和心理书签。
 经费允许的情况下，可以低价发售印有吉祥物的心理文化衫。
九、 经费预算
项目 单价 数量 合计
宣传展板（手绘） 10 4 40
宣传展板（电子） 40 2 80
海报 2 40 80
广告（校内媒体） 100 6 600
横幅 80 4 320
传单及报名表 0.1 1000 100
奖品 100 7 700
心理文化衫（可选） 15 100 1500
语丝，书签（可选） 0.4 1000 400
合计   1920（3820）

华中科技大学电子科学与技术系
2009年3月11日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com