“石来运好”杯水晶节活动策划书

更多社团活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动引言：本次“石来运好”杯水晶节诣在于增加我校大学生对水晶的认识和了解，提高同学们对水晶的审美水平以及对这种艺术品的鉴赏能力，更好地引领大学生的消费风尚，优化我校同学的时尚性消费，提升他们的价值观与消费观，另外，通过此次活动，进一步丰富我校的校园文化，使同学们能汲取到更多的课余知识，也进一步扩大新潮流消费族社团的影响力和号召力。同时也希望针对水晶这种大学生普遍们喜爱的艺术品做一个大力的宣传，拓宽水晶在大学生中的市场。
 
一、    活动名称：
南京林业大学首届“石来运好”杯水晶节
二、    活动主题：
我的饰界亮晶晶。
三、    活动时间：
2009.10.29-2009年11月中下旬
四、   活动地点：
1. 图片展示:以教五楼一楼大厅为主,场地面积：，青年广场也放置一定数量的图片
2. 水晶实物展以及其他互动活动：校青年广场，全部使用，场地面积：
3. 网上企划案征集：无固定地点，以社联网站为依托，颁奖仪式地点视情况而定。
五、   活动内容：
活动分三个模块进行，第一模块：我和水晶有个约会
第二模块：水晶，我的创业梦；第三模块：水晶，永恒的文化
第一模块：
1. 对于当天生日的同学，可凭身份证和学生证领取水晶挂件一个（成本10元左右的），限前50名。
2. 第二节课后（人流密集时段）摆放祝福语贴板，让同学们在贴板上留下最真挚的祝福，同时向他们赠送适量水晶书签（上午发送100份，下午发送100份）。
3. 参观的同学可以挑选自己喜欢的水晶，并留下他所希望赠送到得同学，朋友。老师的地址以及他的祝福,由新潮流消费族负责送达。
第二模块：
1.    以校学生社团理事会的网站为平台，发起征集企划案活动。以 “水晶，我的创业梦”为主题，针对关于如何拓宽水晶在各大高校的销售之路、“石来好运”公司在南京市场开拓，。可以将作品以电子稿的形式发送至邮箱，也可当场提交作品，一等奖一名300元，二等奖两名各200元，三等奖三名各100元。另外如果通过石来运好的老板面试可成为高校水晶市场乃至南京水晶市场创业团队中的一员，获得非常宝贵的学习和实习的机会。
第三模块:
       借助我校场地（教五楼一楼大厅，青年广场），进行水晶知识，水晶文化的宣讲。主要可包括水晶图片展，水晶的鉴别讲解，有关水晶的小轶事，水晶的健康疗效，水晶的衣饰搭配等。主要宣传方式包括图片展览、海报宣传、宣传纸发放、赠送水晶艺术书签等。届时还将邀请我校另两大学生社团南京林业大学清源锅庄舞协会、南京林业大学新庄9号街舞社进行友情演出。
六、   活动要求：
1. 全体同学都需认真，负责的完成这次活动，确保活动有秩序地、 成功地开展。
2. 要切实做好宣传工作，将这次活动办成我校的星级活动，使我校同学在更大程度上了解水晶文化，了解新潮流社团。
在活动中为协办的参展企业做好宣传，争取使参展商对我校留下一个优秀的印象，为我校的同学开辟一条新的就业途径。
                             主办单位：
                共青团南京林业大学委员会
                            承办单位：
               南京林业大学新潮流消费族社团
                      二OO九年十月二十五日
 
我和水晶有个约会活动方案
一、     具体时间：
2009．10．29早上8：00—16：30
二、     活动地点：
校青年广场
三、     前期准备：
1.     外联部联系好参展参展商水晶，确保水晶能及时进入场地
2.     宣传部做好宣传材料：1份宿舍楼海报，1份现场发放宣传纸，两块大板，若干水晶图片
3.     秘书处负责宣传纸的复印工作，并准备一条横幅及办好相关手续
4.     活动部联系好活动所需器材，确保活动当天能及时到场
5.     财务部全程进行财务监管，确保财务工作万无一失
四、     流程安排：
    全体同学分为3班，早上7：30-9：55为第一班，早上9：50-12：30第二班，下午1：00-下午4:30第三班。另选10名同学安排为水晶小组，专门负责水晶的看护工作。中午12：30-1：00需4名同学在青年广场值班。
 上午7:20,第一班及水晶小组同学在老食堂门口集合，另桌椅安排布置展览场所。
 上午8:00水晶展正式开始。没有任务的同学先发放宣传单
 上午9：35，第一节课下，正式进行水晶的派送和贴祝福语的活动。所有在场同学（水晶小组除外），全部进行宣传活动
 上午9：50-9：55换第二班
 上午9：55-11：25，在场同学进行适度宣传，并为中午活动做准备
上午11:25-12：30，人流高峰期，所有同学（水晶小组除外）进行水晶宣传活动
中午12：30-1；00：除值班同学外，全体用餐
下午1：00-下午1：30，人流高峰，再次大力宣传
下午1；30-下午3：30：撤祝福语贴板，放置于教五楼1楼
下午3：30-下午4：00，进行最后一次宣传
下午4：00-4：30，撤场，整理场地。全体同学修整，为晚上活动做准备
五、     注意事项：
1.     青年广场上的水晶小组同学在任意时段不得少于5人，且必须切实看护好现场水晶
2.     每一班同学必须提前10分钟换班，以保证活动的顺利流畅。

“水晶，我的创业梦”企划案
一、   活动时间：
征文时间：2009.10.29-2009.11.8
评审时间：2009.11.9-2009.11.12
颁奖时间：2009年11月中下旬，具体时间视情况而定。
二、   参与对象：
南京林业大学所有在校师生
三、   活动流程：
1.     在校社团理事会网站上申请专门的版块进行该项比赛。在所有宣传纸上宣传该项活动。活动评委由石来运好公司委托。
2.     在征文时段内每日审阅征文稿，并收集投稿人资料，每日上传至评委信箱。
3.     评审期间协助评委做好琐碎事宜，在评委评出获奖者后，做好后续奖品发放的后续工作。
4.     做好参赛者和企业之间的纽带工作，将参赛者和企业的需求及时传达给对方，并帮助传达解释双方疑问。
四、   预算：
1.     奖品预算:300+200×2+100×3=1000元
2.     宣传：计入模块一，此处不重复计算。
五、   活动要求：
1.     本次活动本着公平、公正的原则，所有参加人员不得作弊，已经发现，将严格处理
2.     此活动对于我校同学的就业问题有很大帮助，要切实做好宣传工作，确保活动能惠及更多同学。
                                       2009.10.25

水晶，永恒的文化企划案
一、具体时间：
2009．10．29早上8：00—16：30，晚7:00-9:00
二、活动地点：
    教五楼报告厅1楼大厅、青年广场
三、前期准备;
    外联部、宣传部与石来运好公司保持联系，选取优秀的水晶图片
    秘书处整理水晶的鉴别讲解，有关水晶的小轶事，水晶的健康疗效等文字材料。
    活动部安排联系好场地，并设计好各图片的摆放,选取播放材料。
    外联部联系好播放仪器，安排好晚上的水晶电影播放事项。
四、活动流程：
2009.10．29早上7：00，负责同学在教五楼门口集中，放置好宣传板，然后到青年广场放置宣传板和图片。
       下午撤场参照模块一的活动
晚上6：15，负责同学带仪器在青年广场集合，播放水晶电影及材料，发放宣传纸。晚9：00负责同学撤场
五、注意事项：
所有参加同学要注意现场氛围的把握，尽量带动起现场气氛。
如有不当之处还请见谅,望提出宝贵意见！

南京林业大学新潮流消费族社团

2009.10.8

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com