自己动手做陶器DIY活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com 一、活动主题：自己动手做陶器DIY活动策划书
二、活动目的：向学校学生提供一个自己做陶艺的机会，丰富学生课外生活，锻炼学生的动手能力。弥补协会在陶艺一块的缺失。培养新干事的活动能力。
三、活动时间：2009年12月6日
四、活动地点：南京国防园铭蔚陶吧
五、活动内容：带领参加者至南京国防园铭蔚陶吧自己动手做陶器。
六、活动开展：
 活动准备阶段
1、活动策划。负责人：所有干事
2、地点考察，与陶吧负责人商谈时间价格细节。负责人：江奇静、张淼
3、海报宣传。负责人：宣传部、秘书处、常务部人员
4、参加者报名登记。负责人：江奇静
 活动举办阶段
1、   开展活动的阶段负责人：江奇静
2、   指导单位：轻工院团委
3、   参加人数：约30人
4、   时间安排：8：00 参加者于地球仪前集合，负责人交代注意事项
   8：15 至新庄站乘143路至嚓哈尔路西站下，步行至镇江路站，乘21/149/132路至国防园站下车，步行至铭蔚陶吧
   9：00 在铭蔚陶吧栗老师指导下自己动手做陶器
   11：00 完成陶器，集体乘车原路返回
 活动后续阶段
1、   由协会安排人员，约于12月10日前往铭蔚陶吧取回烧制好的陶器
2、   取回陶器后当日通知参加活动者取回各自所制陶器
七、活动经费预算：
1、宣传费用：30元
2、准备阶段交通经费：16元
3、后续阶段交通经费：16元
八、注意事项：
1、路程上的交通安全
2、组织好活动现场秩序

南京林业大学DIY手工协会

2009年11月15日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com