演讲与口才协会成立一周年庆典晚会策划书

更多协会活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

前言：演讲与口才协会创立于2009年4月9日，从雏形到成形，再到发展、壮大，整整历经了一年的光阴。历经一年的风雨磨练，演讲与口才协会已昂然屹立于我院社团之林，拥有相当的综合实力，怀有长远发展愿景。一年来，演讲与口才协会以丰富我院学生“第二课堂”、培养锻炼我院学生口才能力为宗旨，倾力于我们的学生服务工作，给予了我院学生一个展示演讲口才能力的良好平台。时至今日，演讲与口才协会迎来了成立1周年的盛大庆典，正以崭新的面貌，开拓进取，努力奋斗，为推广口才艺术、繁荣校园文化作出自己的贡献。

一、 晚会名称：江西应用技术职业学院演讲与口才协会成立1周年 庆典晚会

二、 晚会背景：“生日”是每一个人值得庆祝的日子，对于一个协会的生日，同样是一件欢天喜地的大事。在过去一年的时间里，在全体成员的努力下，演讲与口才协会取得了优异的成绩——对外扩大了知名度、对内打造了一批优秀团队。为庆祝协会1周年生日，进一步宣传校园文化在同学们心中的影响力，同时建设良好的校园文化氛围，演讲与口才协会特举办这次协会成立1周年庆典晚会，希望得到学院及各大高校的大力支持。

三、 晚会目的：弘扬我院社团文化底蕴，彰显当代大学生个性与风采；宣扬我演讲与口才协会积淀一年的文化氛围；以我们自己的方式铭记演讲与口才协会走过的第一个春秋；宣扬口才、张扬青春、涌动激情。

四、 晚会主题：庆生、圆梦、挑战、交流

五、 晚会意义：以具体活动纪念演讲与口才协会成立1周年，体现学院文化，展现协会风采。

六、 晚会时间：2010年4月9日19：00

七、 晚会地点：大学生活动中心（食堂三楼）

八、 举办单位：江西应用技术职业学院演讲与口才协会

九、 赞助单位：（待定）

十、 参与人员：

1. 演讲与口才协会全体成员

2. 晚会到场嘉宾

3. 绿苑文学社演出代表队

4．江西理工大学、赣南师范学院、赣南医学院、江西环境工程学院演出代表队

5．光临现场的观众

十一、 晚会宗旨：“加强口才锻炼，成就理想人生。”

十二、 晚会目标：凝聚社团，与广大会员携手共创美好未来！同时增强与各兄弟院校的联系，丰富我院学生业余文化生活。

十三、 晚会内容：整台晚会以口才展示为主线，精心组织和安排晚会节目，节目内容形式丰富多彩，有话剧、舞曲、诗歌配乐朗诵、相声、小品、中间穿插互动环节等等。

十四、 晚会前期准备工作（3月3日——4月3日）

1. 活动策划工作：策划书由高琴、郭安负责于3月6日之前完成。

2. 活动举办申请及活动场地申请工作:于3月10日之前递交申请书到院团委及社团联合会。

3. 活动宣传工作：由宣传部负责，主要以海报、宣传资料、横幅、入场券等形式。

4. 外联工作：（均由协会会长、副会长负责）

1） 邀请外校类似社团参与演出，于3月8日之前完成。

江西理工大学演讲与口才协会（由刘斌负责各项联系工作）

赣南师范学院大学生演讲团（由权佳负责各项联系工作）

赣南医学院 （由刘斌负责各项联系工作）

江西环境工程学院 （由郭安负责各项联系工作）

2） 邀请我院绿苑文学社参与演出，由刘斌负责联系。

3） 寻找有意向的活动赞助商，尽可能为本次活动提供更大赞助并和赞助商达成完善的协议。

4） 向院团委申请一定活动资金支持并邀请领导出席晚会。

5） 向文管系申请一定活动资金支持并邀请领导出席晚会。

6） 在活动费用方面妥善与外校参与演出的类似社团负责人进行友好协商。

5. 人员物资准备工作：

1）嘉宾的邀请和确定

2）主持人的选拔及串词准备【此次晚会需4名主持人，两男两女，3月10日之前从协会内部挑选出6名主持人，再定期派往赣南师范学院进行强化培训。】

3）节目和演出人员的确定，以及各节目负责人做好演出前的组织训练工作。

4）各环节活动资源准备负责人和工作人员的确定。

十五、 晚会准备工作：（4月3日——4月9日）

1） 主持人台词的熟悉和服饰的选定

2） 节目彩排（具体时间待定）

3） 晚会节目单和入场券的制作

4） 晚会会场的布置和会场设备的调试和准备

5） 会场嘉宾席和观众席的布置

6） 粘贴宣传海报和横幅

7） 向四校社团、我院社团、我院领导老师、嘉宾发送邀请函

十六、 活动安排：

（1）、3月6日开始组织选定节目。

（2）、4月5日进行节目彩排。

（3）、4月8日进行晚会的前期宣传（到各班发放入场券）。

（4）、4月9日上午开始搭舞台，安装设备。

（5）、4月9日19：00晚会准时开始。

十七、工作安排：

1.节目组工作：（由权佳、郭安负责）

1）组织，排练，完成节目的最终确定工作。

2）将节目名单报给总负责人。

3）准备主持人的形象设计及台词。

我演讲与口才协会节目：

话剧：由郭安负责剧本及节目排练，话剧主要内容为大学生活中的一些平凡而有哲理的事。

舞曲：由权佳负责。

绿苑文学社选送节目：

诗歌配乐朗诵：朗诵内容主要偏向于演讲与口才协会成立的风雨历程，及一周年的发展历程和长远发展愿景。

四校类似社团选送节目：因故不能确定节目形式，但内容主要偏向于口才方面、社交礼仪、锻炼求职经验方面。

2.礼仪组工作：由秘书部和社交礼仪小组负责

1）在4月1日之前准备好请柬和制作好节目单

2）在4月6日之前送完请柬

3）在4月7日之前挑选出六个女司仪

3.舞台组工作：由宣传部负责

1）晚会会场的布置和会场设备的调试和准备

2）协助工作人员安装舞台灯光设备、音响设备，安置好横幅等

3）负责晚会前的宣传工作

4.物资组工作：由财务部负责

1）晚会一切所需用品的购买

2）晚会前后的物资收集、整理和存放

5.后勤组工作：由组织部负责

1）在晚会时间站岗维持晚会现场秩序

2）4月9日晚上会场服务物品的准备，如水、食品等；

3）负责晚会后的收场工作

4）晚会嘉宾席和观众席桌椅的摆放

6.道具组工作：由财务部负责

1）在4月8日之前准备一切服装道具

2）协助舞台组完成工作

7.商家组工作：由会长和副会长负责

1）负责对外联系及学院承诺给予赞助商的服务工作

2）负责四校嘉宾的邀请和接待工作

8.机动组工作：由演讲口才小组负责

核心任务在于晚会期间负责处理会场紧急情况，协助其他工作组完成工作，保证晚会取得圆满成功。

十八、 晚会流程：

1） 晚会30分钟前，观众入场，并发放荧光棒等。

2） 晚会10分钟前，礼仪小姐带领领导、嘉宾入场，入座嘉宾席。

3） 晚会开始， 主持人报幕。

4） 主持人简单介绍演讲与口才协会并感谢各位领导、嘉宾出席本次周年庆典晚会。

5） 节目上演，协会舞曲精彩上映。

6） 接着由四校选送节目依节目单顺序上演。

7） 最后由绿苑文学社选送的诗配乐朗诵演出。

8） 主持人总结，宣布晚会结束。

9） 晚会结束，嘉宾、观众依次离场，整理会场。

十九、 晚会注意事项：

1） 工作组人员的任务发生冲突时，要保证节目组的工作顺利完成。

2） 各工作组自成立后即立即开始工作，节目完成后一天自动解散。

3） 各工作组人员的任务发生严重冲突时，将重新调整各工作组人力资源。（视情况时启动机动组）

4） 具体事宜责任到人。

5） 注意人身安全。

6） 未尽事宜，另行通知。

7） 工作时必须注意协会形象及自身形象

8） 工作态度必须端正积极

二十、 晚会时间安排：

晚会时长：120分钟、节目时间：90分钟、主持串词：30分钟

二十一、 晚会后期工作：

1） 召开协会内部会议，总结此次晚会效果及经验。

2） 向参与演出社团表示诚挚的感谢、向出席晚会的嘉宾致谢。

3） 妥善做好此次周年庆典晚会的善后工作。

二十二、 晚会开支预算：

1） 晚会宣传资料、请柬、节目单等制作费用：80元

2） 晚会场地租赁的费用：100元

3） 晚会现场布置费用：300元

4） 晚会演员、主持人服装费用：250元

5） 晚会矿泉水、水果、荧光棒等费用：80元

6） 横幅费用：200元

总计：壹仟零壹拾圆整

注：演出服装费用及横幅费用涉及到参与演出的社团，故必须由演讲与口才协会会长及副会长与其进行妥善协商,还敬请参与演出社团见谅。

二十三、 晚会人员安排：

晚会指导老师：刘世权老师

晚会总负责人：刘斌

晚会负责人：权佳、郭安

晚会各工作组负责人均为各部门负责人

策划书如有不足及不详之处，还请谅解，也可与总负责人联系。

策划人：高琴、郭安

演讲与口才协会

2010年3月5日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com