“阔别南充，义务宣传”活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动主题
阔别南充，义务宣传

二、 活动背景

南充，是一座拥有2200多年建城历史的历史文化名城，被誉为嘉陵江畔的一颗璀璨明珠，久负盛名水果之乡。 
同时，南充更是中国优秀旅游城市，国家园林城市，是著名的历史文化名城、中国优秀旅游城市。因立城久远，人才辈出、文化传统深厚，故市内佳境众多，旅游资源极为丰富，拥有全国和省、县三级重点文物保护单位200多个，旅游景点60余处，既有名扬遐迩的胜迹名苑，天生丽质的自然风光，还有独具特色的地方文化。有全国历史文化名城古城阆中（2009年获“国际最佳旅游度假胜地”称号），白塔古庙及嘉陵江第一山锦屏山的秀色，白云山俊美，升钟水库清幽，太蓬山、金城山、凌云山宗教文化，定会使游人流连忘返，勾起缕缕怀古幽幽情思。三国遗迹寻踪游，将帅故里亦不容错过，朱德故居、罗瑞卿故居、张澜纪念室定将涌腾起人们对伟人虽去，但风范永存的激情。更有国家4A级风景旅游区西山凌云山等定会使你被大自然的景色所折服。
莘莘学子，怀着满怀求学之心，踏着求学之路，来到了著名的旅游城市南充，在南充这片热土上我们收获的知识是无法用数字来衡量的。在南充这座城市的一年的呵护下，在南充各旅游景点的熏陶下，我们快乐着，我们成长着，我们收获着。不久我们将告别这座城市，但是我们深知滴水之恩当涌泉相报。因此在南充旅游局的主办下，我西南石油大学旅游信息社承办，决定在市区举行：阔别南充，义务宣传

三． 活动目的：
天时地利人和赋予了南充这座城市以优美的旅游景点与独特的旅游风格，而且这几年在南充旅游局的宣传与带动下，吸引了无数五湖四海的旅客和外国朋友。然而，考虑到还有旅客及部分市民对南充旅游并不是很了解，因此我们想通过此次的义务宣传活动，让更多的人对南充这座有着深厚旅游基础的城市有更多的兴趣，让南充的旅游业真正成为一大经济支柱等

四． 活动对象
南充市全体市民、各地游客以及西南石油大学全体师生等

五． 宣传方式
市里面志愿者分为四批按照既定路线流动发宣传单（另附）并向有疑问的市民或游客详细解说，学校里在大食堂对面设立咨询处并组织志愿者向广大师生发放宣传单等。
六． 活动路线
1． 人民花园 五星花园  北湖公园 西山运动场
2． 人民花园 五星花园 广电大厦 西山运动场
3． 火车站 万泰大酒店 南充西华医院 西山运动场
4． 西南石油大学大食堂对面及女生宿舍对面

七． 活动时间
市区：2010年6月16号（端午节）
学校：2010年6月17号

八． 活动内容
我们的活动有四个模块： 阔别南充，义务宣传之红色旅游
       阔别南充，义务宣传之古镇文化
       阔别南充，义务宣传之市区景点
       阔别南充，义务宣传之校内综合宣传
我们将自愿者分为四批，其中三批将到市里去宣传，剩下的一批将在校内对全校师生进行宣传。

九． 活动准备
1． 活动策划：由西南石油大学旅游信息社设计策划书，南充旅游局加以修正
2． 宣传单设计：由西南石油大学旅游信息社分别设计三个模块的样本交与南充市旅游局修正
3． 服装准备：由南充市旅游局协助西南石油大学旅游信息社统一服装（含上衣，帽子）及佩带三条
4． 海报宣传：在活动前一个半星期在校内贴出海报宣传此次活动
5． 招募志愿者：面向西南石油大学全校同学招募志愿者，并面试（暂定校外5×3人，校内30人）
6． 对所有面试合格的志愿者进行旅游宣传知识培训
7． 印刷宣传单：在校内印刷厂印制相应宣传单

十、活动中注意的问题细节
     1. 安全问题：西南石油大学旅游信息社将为校外宣传志愿者购买人生意外事故保险并签订校外安全协议
      2. 态度问题:让志愿者以饱满的热情、友善的态度对待每一个市民、旅客及学生，体现出一个大学生的良好素质
     （暂定）
十一、媒体宣传
     南充电台，南充报社，校内网站，校内广播对此次活动进行宣传
十二、奖励设置
   对在此次活动中表现优秀者颁发“优秀志愿者”证书
十三、经费预算
1． 宣传单：1500张×4组×0.05元/张=300元（暂定）
2． 服装：上衣：校服0元
 帽子：15顶×6=90元（暂定）
 佩带：3条×10元=30元
3． 证书：20人×2.5元/本=50元（暂定）

合计：300+90+30+50=470元

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com