原创诗歌朗诵比赛活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一．活动目的：

为进一步活跃校园文化气氛，丰富大学生课余生活，启发广大师生的创作灵感，繁荣师大文坛。河南

师范大学文学院团委、校学生社团联合会携跋涉文学社联袂打造首届“潮声杯”原创诗歌朗诵赛，“让原

创成为经典，用声音演绎最动听的生活”。

二．活动流程：

（一）前期宣传：（宣传部负责）

1．时间：11月28日——12月8日

2．宣传形式：     ①海报宣传（本校区和新校区）

②板报宣传（以本校区为主）

③有效利用广播站

④网络宣传（包括电子版策划书、活动申请表、网上贴吧、滚动条）

（二）报名：

1．宣传：①宣传板两块（前期宣传一块，另一块内容为具体流程、初、决赛时间、地点，报名须知、

奖项设置）

②跋涉会旗

③海报宣传（本校区和新校区）

2．时间：12月9日——12月10日

3．地点：万人餐厅前

4．值班时间：10：00——17：00（宣传部2次，外联部编辑部各1次，每次3.5小时）

5. 报名须知:1寸照片一张，院系、专业、姓名、联系电话。

6.报名要求：   ①诗歌必须是原创，创作者与朗诵者可以自由组合

②朗诵时间须控制在3—5分钟

③作品内容要求积极向上，能展示当代大学生的风采

④决赛时自备背景音乐和幻灯片

（三）初赛：

1.宣传：       ①板报宣传（初赛名单、时间、地点、评分细则）

②海报宣传（通知初赛时间、地点）

2．时间：12月17日（周日）晚7：00—9：00

3. 地点：老音乐楼二楼

4．后勤准备：①服务人员若干（外联部负责：礼仪，分工为倒水和收打分条）

②会场布置（宣传部负责;幻灯片、音响）

③记分员若干（编辑部负责）

④ 计时员一名(编辑部负责:吉他音)

⑤监督员(社联纪检部人员)

5．参赛顺序：12月16日晚6：00到中三楼119抽签决定

6．主持人安排：由编辑部邀请主持人两名（有主持经验）

7．评委：由蔡文东社长负责邀请院团委学生会、师大报、广播站、其他兄弟社团负责人以及跋涉文学社

等相关人员　
　　　　　　　 
8．结果：评选出十名优秀选手进入决赛

（四）决赛：

1、宣传：  ①板报宣传（ 决赛名单、时间、地点、评分细则、奖项设置）

②海报宣传（通知决赛时间、两名地点）

③条幅宣传

④广播站宣传

2．时间：12月24日（周日）晚7：00—9:00?

3．地点：青年活动中心

4．参赛顺序:参赛者于12月23日晚6：00到中三楼119抽签决定

5．主持人安排：由编辑部邀请主持人两名（有主持经验）

6．准备工作：①会场布置（宣传部：座次、秩序、音响）

②灯光布置（外联部）

③幻灯片控制（宣传部）

④礼仪人员6人（外联部负责：包括借衣服、化妆、接待嘉宾）

⑤记分员若干（编辑部负责),计时员一名（编辑部负责）

⑥监督员(社联纪检部)

7.评委:老师、广播站人员、跋涉文学社前任社长主编若干组成

8．嘉宾：校党委、校团委、院团委、社联、校学生会、院学生会、部分兄弟社团和兄弟院校

三．活动评分细则： (总分共10分)

评分办法：去掉一个最高分和一个最低分，最后取平均分，精确到小数点后3位

评分原则：公平  公正  公开

具体评分办法：

①作品内容积极、健康、向上，能够充分展示当代大学生的良好精神风貌   占2.5分

②台风好，仪态自然，感情到位    占2分

③普通话标准，吐字清晰，语调顺畅自然  占3分

④背景音乐、幻灯片和作品配合较好   占1分

⑤现场气氛好    占1.5分

四、预算（办公室负责）

1．打印策划书、工作计划和宣传材料   小计40元

2．宣传条幅、海报、板块、颜料    小计80元

3．幻灯片制作  小计40元

4．服装、化妆   小计50元

5．奖品、证书、请柬   小计80元

6．比赛现场布置 （礼品、水果)   小计150元
7. 应急资金   小计100元

共计540元

附：各流程由社长指导，各部部长具体负责

主办：河南师范大学文学院团委

校社团联合会

承办：跋涉文学社

2006-11-29

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com